PATVIRTINTA

Kupiškio etnografijos direktoriaus

2022 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-3

**KUPIŠKIO ETNOGRAFIJOS MUZIEJAUS**

**2022 M. VEIKLOS PLANAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **nr.** | **Veiklos sritis** | **Siektini rezultatai** | **Terminai** | **Atsakingi vykdytojai** | **Siektini vertinimo rodikliai** | |
|  | **I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA** | | | | | |
| 1. | Muziejaus tarybos darbas | Posėdžių skaičius 2 | I–IV ketv | J.Jurėnienė | Vyko 2 posėdžiai | |
| 2. | Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių dokumentų (4 kontrolės politikos dokumentų, darbuotojų veiklos vertinimo išvadų ) rengimas  Organizuoti muziejaus kultūrinę veiklą, rengti veiklos planus ir ataskaitas, organizuoti veiklos sklaidą, vykdyti einamąją finansų kontrolę | Metiniame plane numatytų veiklų įgyvendinimas | I–IV ketv | J.Jurėnienė | Įgyvendintos suplanuotos veiklos; veiklų įgyvendinimas numatytu laiku | |
| 3. | Sutarčių su Lietuvos ir užsienio organizacijomis rengimas | Sutarčių skaičius 1 | I–IV ketv | J.Jurėnienė | Parengta sutartis su Airijos Micelstouno fotogalerija | |
| 4. | Užtikrinti įstaigos ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą, viešųjų pirkimų organizavimą, patalpų ir inventoriaus priežiūrą, taisyklingą naudojimą, užtikrinti darbuotojų saugų darbą, organizuoti patalpų vidaus ir išorės  remonto ir priežiūros darbus | Metiniame plane numatytų veiklų įgyvendinimas3 | I–IV ketv | J.Jurėnienė | Įgyvendintos suplanuotos veiklos; veiklų įgyvendinimas vykdytas numatytu laiku | |
| 5. | Vykdyti viešuosius pirkimus | Parengta reikalinga viešųjų pirkimų dokumentacija | I–IV ketv | J.Jurėnienė,  atsakingas asmuo už viešuosius pirkimus | Kokybiškai įgyvendintos suplanuotos veiklos; veiklų įgyvendinimas numatytu laiku; | |
|  | **II. PROJEKTINĖ VEIKLA** | | | | | |
| 6. | Projektinė veikla (paraiškų rengimas finansavimui gauti) | Parengtų paraiškų skaičius 6 | I–IV ketv | J.Jurėnienė,  Muziejaus specialistai | Parengti ir pristatyti projektai | |
| 7. | Projektinė veikla (įgyvendinami projektai) | Įgyvendintų projektų skaičius 6 | I–IV ketv | J.Jurėnienė,  Muziejaus specialistai | Įgyvendinti finansuoti projektai | |
|  | **III. EKSPONATŲ APSKAITA, SAUGOJIMO SĄLYGŲ GERINIMAS, RESTAURAVIMAS** | | | | | |
| 8. | Rinkinių komisijos darbas | Suorganizuoti 5 rinkinių komplektavimo komisijos posėdžius šiais klausimus: d ėl eksponatų priėmimo ir paskirstymo į grupes;  dėl eksponatų pirkimo; dėl eksponatų nurašymo;  dėl eksponatų įvertinimo | I–IV ketv | G.Zuozienė | | Suorganizuoti 5 rinkinių komplektavimo komisijos posėdžiai |
| 9. | Eksponatų įsigijimas | Planuojamas gautų eksponatų skaičius 250 vnt | I–IV ketv | G.Zuozienė  Muziejaus specialistai | | Įsigyta 250 eksponatų |
| 10. | Eksponatų pirminė apskaita | Numatomas priėmimo aktų skaičius 25;  Įrašų eksponatų pirminės apskaitos knygose skaičius 250 | I–IV ketv | G.Zuozienė  Muziejaus specialistai | | Priėmimo aktų skaičius 25  Eksponatų pirminės apskaitos skaičius 250 |
| 11.   * + - 1. 11 | Eksponatų inventorinimas | Numatomas suinventorinti 550 pagrindinio fondoeksponatų, pagalbinio fondo eksponatų skaičius 300 | I–IV ketv | G.Zuozienė  Muziejaus specialistai | | Suinventorintas numatytas eksponatų skaičius; esminių pastabų dėl inventorinimo kokybės nėra |
| 12. | Restauravimas | Esamomis sąlygomis muziejuje galimas tik prevencinis konservavimas. Numatoma prevenciškai konservuoti ir restauruoti 50 eksponatų. | I–IV ketv | G.Zuozienė | | Prevenciškai konservuota 50 eksponatų |
| 13. | Eksponatų vertinimas |  |  |  | |  |
| 15. | Darbas su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (LIMIS) | 20 eksponatų, kurių duomenys bus perkelti į LIMIS (su vaizdais ir metaduomenimis) skaičius | I–IV ketv | G.Zuozienė  M.Cimolonskienė | | LIMIS sistemoje paskelbta 20 vaizdų; LIMIS sistemoje paskelbta 20 aprašų |
| **IV. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 14. | Edukacinės programos | Bendras edukacinių programų temų skaičius 24 | I–IV ketv | Muziejaus specialistai | | Bendras edukacijų programų temų skaičius nesumažėjo |
| Per ataskaitinius metus sukurtų edukacinių programų skaičius 5 | I–IV ketv | Muziejaus specialistai | | Parengtos edukacinės programos |
| 15. | Muziejaus renginiai | Bendras renginių skaičius 20 | I–IV ketv | G.Jakubkaitė  Muziejaus specialistai | | Pravesti visi numatyti renginiai |
| 16. | Fondų lankytojų aptarnavimas | Aptarnautų fondų lankytojų (leidyklų darbuotojai, mokslininkai, ekspedicijų dalyviai, studentai, mokiniai, kt. muziejų muziejininkai, besidomintys istorija bei genealogija asmenys) skaičius 30 | I–IV ketv | G.Zuozienė | | Aptarnauta 30 fondų lankytojų |
|  | **V. EKSPOZICIJOS IR PARODOS** | | | | | |
| 17. | Ekspozicijų atnaujinimas | Atnaujinti 1-ąją ekspozicijų salę archeologinių radinių vitrina | II ketv. | G.Zuozienė  J.Jurėnienė | Atnaujinta ekspozicija. Parengta archeologijos vitrina | |
| 18. | Parodos muziejuje | Surengtų parodų muziejuje skaičius 10 | I–IV ketv | G.Jakubkaitė | Numatytu laiku surengtos parodos ir jų pristatymai; nesulaukta neigiamų pastabų | |
| 23. | Parodos muziejaus struktūriniuose padaliniuose: Adomo Petrausko muziejuje ir Uoginių amatų centre;  Veronikos Šleivytės paveikslų galerijoje  Laukminiškių kaimo muziejuje | Surengtų parodų skaičius 10  Surengtų parodų skaičius 5  Surengtų parodų skaičius 4 | I–IV ketv | S. Gabrėnaitė- Juknienė  Jolanta Knizikevičienė | Numatytu laiku surengtos parodos ir jų pristatymai; nesulaukta neigiamų pastabų | |
| 19. | Parodos kituose muziejuose ir institucijose Lietuvoje ir užsienyje | Parodų skaičius 5 | I–IV ketv | G.Jakubkaitė | Numatytu laiku surengtos parodos ir jų pristatymai; nesulaukta neigiamų pastabų | |
| 20. | Virtualios parodos | Parodų skaičius 8 | I–IV ketv | G.Jakubkaitė  J.Malevičiūtė | Numatytu laiku surengtos parodos ir jų pristatymai; nesulaukta neigiamų pastabų | |
| 21. | Bendradarbiavimas su kitais muziejais  keičiantis eksponatais | Paskolintų eksponatų sk. 10  Pasiskolintų eksponatų sk. 40 vnt. | I–IV ketv | G.Zuozienė | Pasiskolintų eksponatų rengiamoms parodoms sk. 40;  Paskolintas eksponatų skaičius kitoms įstaigoms 10 vnt. | |
|  | **VI. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA** | | | | | |
| 22. | Mokslinių straipsnių rengimas | Parengtų mokslinių straipsnių skaičius 2 | I–IV ketv | Muziejaus specialistai | Publikuoti straipsniai, informacijos; pastabų nebuvimas | |
| 23. | Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas muziejuje | Surengtų konferencijų muziejuje skaičius 2 | I–IV ketv | Muziejaus specialistai | Surengtos dvi respublikinės konferencijos | |
| 24. | Pranešimai kitų institucijų organizuojamose mokslinėse konferencijose | Parengtų pranešimų skaičius 2 | I–IV ketv | Muziejaus specialistai | Parenkti ir pristatyti 2 pranešimai respublikinėse konferencijose | |
| 25. | Informacinių leidinių (bukletų, kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir leidyba | Parengti informacinių leidinių 5 vnt. | I–IV ketv | J.Malevičiūtė  Muziejaus specialistai | Parengti 5 informaciniai leidiniai | |
|  | **VII. RYŠIAI SU VISUOMENE** | | | | | |
| 26. | Informacijos žiniasklaidai apie muziejų, jo rinkinius,  parodas ir renginius rengimas spaudai ir socialiniams tinklams | Parengtų pranešimų vietinei spaudai (parodų anonsų, kvietimų į parodų atidarymus, muziejaus renginių anonsų) skaičius 50 | I–IV ketv | J.Malevičiūtė | Reikiamu laiku išplatintos parengtos sklaidos priemonės; nesulaukta esminių pastabų dėl jų turinio | |
|  | **VIII. METODINĖ VEIKLA** | | | | | |
| 27. | Kuruoti dalyvaujančius savanorius | Savanorių skaičius 2 | I–IV ketv | J.Jurėnienė | Kuruota savanorių veikla | |
| 28. | Konsultacijos rajono visuomenei (jaunimui ir suaugusiesiems), kultūros darbuotojams, mokytojams, moksleiviams istorijos, etnografijos, archeologijos, gamtos, tautosakos, kalbos, fotografijos meno, restauravimo ir technikos klausimais. | Konsultacijų skaičius 30 | I–IV ketv | Muziejaus specialistai | Konsultuota 30 interesantų | |
| 29. | Konsultacijos visuomeninių muziejų darbuotojams ir steigėjams muziejinės veiklos klausimais. | Konsultacijų skaičius 10 | I–IV ketv | Muziejaus specialistai | Konsultuota 10 interesantų | |
|  | **IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI** | | | | | |
| 30. | Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų studijos aukštosiose mokyklose, dalyvavimas seminaruose, kursuose, konferencijose Lietuvoje ir užsienyje) | Kvalifikacijos kėlimo priemonėse dalyvavusių darbuotojų skaičius 9 | I–IV ketv | J.Jurėnienė | Kvalifikaciją kėlė 9 darbuotojai | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_